ROS2 기반 HIL 자율주행 차량

담당자별 역할 실행 계획서

기간: 2026.09.23 ~ 2026.10.20   |   팀 구성: 4명   |   핵심 기술: ROS2 · Gazebo · Raspberry Pi · Camera · STM32 · FreeRTOS · Docker

이 문서는 '누가 무엇을 하는지'가 여러 표에 흩어져 있던 기존 계획서를, 담당자 1명당 1개 섹션으로 재구성한 버전입니다. 각자 자기 이름의 섹션만 보면 ROS2 책임 · Docker 책임 · 산출물 · 인터페이스 · 주차별 일정 · 마일스톤 · 확보 역량을 모두 한 번에 확인할 수 있습니다.

# 운영 원칙 (공통)

- 전문 역할은 고정하되, ROS2 Node/Topic은 A·B·C·D 4명 모두 직접 구현한다.

- Docker 표준 환경은 D가 1인 총괄하여 구성·배포하고, A·B·C는 제공된 공통 Container 안에서 각자의 모듈을 빌드·실행·디버깅한다.

- A·B·C는 상대 모듈이 완성되지 않아도 Fake/Recorded 데이터로 병렬 개발한다. D도 초기엔 Fake Vision/Fake Safety Node로 Decision을 독립 개발한다.

- 9/25까지 아래 인터페이스(Topic 이름·의미)를 동결한다. 이후 변경 시 공용 문서와 관련 Node를 함께 수정한다.

전체 인터페이스 계약 (한눈에 보기)

| Topic | 발행 | 구독 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| /cmd_vel | D | A | 가상 차량 이동 명령 |
| /vehicle/state | A | D | 차량 상태 |
| /vehicle/pose | A | D / RViz | 차량 위치 |
| /vision/sign | B | D | STOP / GO / NONE |
| /vision/fault | B | D | Vision 인식 실패 |
| /safety/state | C → Pi → ROS2 | D | CLEAR / WARNING / EMERGENCY / FAULT |
| /system/fault | D | 전체 | Fail-Safe 상태 |

담당 A Gazebo / Virtual Vehicle (Simulation)

한 줄 요약

노트북에서 Gazebo로 가상 도로·차량을 구성하고, D의 Decision Node가 보내는 명령대로 가상 차량이 실제로 움직이게 만든다.

ROS2 책임

- Vehicle Node 직접 구현 (Publisher/Subscriber 모두 작성)

- /cmd_vel(구독) → 가상 차량의 정지·감속·주행 동작으로 변환

- /vehicle/state, /vehicle/pose(발행) → 차량 상태·위치를 D와 RViz에 제공

- Launch 파일 작성 및 Gazebo 연동 QoS 기초 적용

Docker 책임

- D가 제공하는 공통 Container에서 Gazebo 실행·빌드·기본 디버깅

- GUI(X11) 패스스루로 Gazebo 화면이 정상 출력되는지 직접 검증

주요 산출물 (완료 기준)

- Road / Curve / Intersection / Stop Line / Obstacle 구성

- /cmd_vel을 받아 정지·감속·주행이 동작하는 차량 인터페이스

- 10/02까지 STOP/GO 명령만으로 차량이 이동·정지하는 MVP 완성

담당 인터페이스 (Topic 계약)

| 구분 | Topic | 상대방 |
| --- | --- | --- |
| 구독(In) | /cmd_vel | D → A |
| 발행(Out) | /vehicle/state | A → D |
| 발행(Out) | /vehicle/pose | A → D / RViz |

주차별 To-Do

| 기간 | 해야 할 일 |
| --- | --- |
| 9/23 ~ 9/26 | Interface 확정 참여, D의 공통 Docker 환경에서 Gazebo 실행 테스트 |
| 9/26 ~ 10/2 | 차량 이동/정지 개별 MVP 완료 |
| 10/3 ~ 10/6 | D와 1차 ROS2 연결 (A ↔ D) |
| 10/7 ~ 10/10 | Gazebo 안정화, HIL End-to-End MVP 참여 |
| 10/11 ~ 10/14 | 경로/환경 보완, 최종 검증 시나리오 구축 참여 |
| 10/15 ~ 10/17 | Bug Fix, Feature Freeze |
| 10/18 ~ 10/19 | 전체 환경 재구축 검증, 실행 확인 |
| 10/20 | 코드 정리, 최종 제출 |

확인해야 할 마일스톤

| 날짜 | 체크포인트 |
| --- | --- |
| 9/25 | 공통 Docker 환경에서 Gazebo + ROS2 workspace 실행 성공 |
| 10/02 | 차량 이동·정지 개별 MVP 독립 실행 성공 |
| 10/06 | STOP Marker → ROS2 → Decision → Gazebo STOP까지 연동 확인 |
| 10/10 | Ultrasonic → STM32 → ROS2 → Gazebo Emergency Stop까지 연동 확인 |
| 10/14 | STOP/GO + Emergency/Recovery + Fault 전체 시나리오 동작 |
| 10/20 | Clean Build 상태로 README 재현 가능 |

이 프로젝트로 확보하는 역량

- ROS2 기반 가상 차량 제어 (Node / Topic / Launch)

- Container 환경에서의 시뮬레이션 실행·디버깅

담당 B Raspberry Pi / Vision (Edge Perception)

한 줄 요약

Raspberry Pi Camera(또는 녹화 영상)로 STOP/GO 표지를 인식해서, 그 결과를 ROS2 이벤트로 안정적으로 발행한다.

ROS2 책임

- Vision Node 직접 구현

- /vision/sign, /vision/fault(발행) → 인식 결과와 인식 실패를 D에 전달

- 필요 시 /vehicle/state(구독)

- Camera Image QoS 설정을 직접 검증

Docker 책임

- Vision/OpenCV Container에서 자신의 ROS2 패키지 빌드·실행·디버깅

- Camera device(/dev/video*) 접근을 Container 안에서 직접 검증

주요 산출물 (완료 기준)

- 실제 Camera 또는 Recorded Image를 입력으로 사용하는 파이프라인

- OpenCV + ArUco/QR 기반 STOP · GO · NONE 인식

- 10/02까지 STOP/GO 이벤트를 안정적으로 Publish

담당 인터페이스 (Topic 계약)

| 구분 | Topic | 상대방 |
| --- | --- | --- |
| 구독(In) | /vehicle/state (필요 시) | A → B |
| 발행(Out) | /vision/sign | B → D |
| 발행(Out) | /vision/fault | B → D |

주차별 To-Do

| 기간 | 해야 할 일 |
| --- | --- |
| 9/23 ~ 9/26 | Interface 확정 참여, Camera/OpenCV 실행 환경 확인 |
| 9/26 ~ 10/2 | STOP/GO Publish 개별 MVP 완료 |
| 10/3 ~ 10/6 | D와 1차 ROS2 연결 (B ↔ D) |
| 10/7 ~ 10/10 | Vision 안정화, HIL End-to-End MVP 참여 |
| 10/11 ~ 10/14 | Vision Fault(인식 실패) 시나리오 구축 |
| 10/15 ~ 10/17 | Bug Fix, Feature Freeze |
| 10/18 ~ 10/19 | 전체 환경 재구축 검증, 실행 확인 |
| 10/20 | 코드 정리, 최종 제출 |

확인해야 할 마일스톤

| 날짜 | 체크포인트 |
| --- | --- |
| 9/25 | 공통 Docker 환경 + Camera device 접근 확인 |
| 10/02 | STOP/GO Publish 개별 MVP 독립 실행 성공 |
| 10/06 | STOP Marker → ROS2 → Decision → Gazebo STOP까지 연동 확인 (주도) |
| 10/10 | HIL End-to-End MVP 참여 |
| 10/14 | Vision Fault 포함 전체 시나리오 동작 |
| 10/20 | Clean Build 상태로 README 재현 가능 |

이 프로젝트로 확보하는 역량

- Edge Vision + ROS2 (image_transport, QoS)

- ros2 topic / rqt를 이용한 통신 검증

- Camera device를 Container에서 다루는 경험

담당 C STM32 / FreeRTOS (Real-time Safety)

한 줄 요약

초음파 센서로 근거리 장애물을 실시간 감지해서 CLEAR/WARNING/EMERGENCY를 판단하고, 그 상태를 UART를 통해 Raspberry Pi ROS2로 안정적으로 전달한다.

ROS2 책임

- Safety Bridge Node 직접 구현 (Raspberry Pi 측)

- /safety/state(발행) → CLEAR / WARNING / EMERGENCY / FAULT 상태를 D에 전달

- UART ↔ ROS2 연결부 직접 검증

Docker 책임

- Serial device(/dev/tty*) 연동 테스트를 Container 안에서 직접 수행

- 제공된 공통 환경에서 Bridge Node 빌드·실행·디버깅

주요 산출물 (완료 기준)

- Sensor Task / Safety Task / Communication Task / Control Task 구성

- 거리 임계값에 따른 CLEAR / WARNING / EMERGENCY 판단 로직

- UART Protocol 정의 및 Raspberry Pi ROS2 Bridge 연동

- 10/02까지 실제 Ultrasonic → UART 이벤트 검증

담당 인터페이스 (Topic 계약)

| 구분 | Topic | 상대방 |
| --- | --- | --- |
| 발행(Out) | /safety/state | C → Pi → ROS2 → D |

주차별 To-Do

| 기간 | 해야 할 일 |
| --- | --- |
| 9/23 ~ 9/26 | Interface 확정 참여, FreeRTOS/UART 기본 구조 작업 |
| 9/26 ~ 10/2 | Emergency Logic 개별 MVP 완료 |
| 10/3 ~ 10/6 | ROS2 Bridge 연결 작업 |
| 10/7 ~ 10/10 | STM32 연결 + 전체 통합 (HIL End-to-End MVP) |
| 10/11 ~ 10/14 | Emergency / Recovery / Fail-Safe 시나리오 구축 |
| 10/15 ~ 10/17 | Integration / Logging 안정화 |
| 10/18 ~ 10/19 | 전체 환경 재구축 검증 |
| 10/20 | README / 테스트 결과 / 실행 영상 정리 |

확인해야 할 마일스톤

| 날짜 | 체크포인트 |
| --- | --- |
| 9/25 | 공통 Docker 환경 + Serial device 접근 확인 |
| 10/02 | Emergency Logic 개별 MVP 독립 실행 성공 |
| 10/06 | Vision End-to-End 진행 상황 공유 참여 |
| 10/10 | Ultrasonic → STM32 → ROS2 → Gazebo Emergency Stop 연동 확인 (주도) |
| 10/14 | Emergency/Recovery/Fail-Safe 포함 전체 시나리오 동작 |
| 10/20 | Clean Build 상태로 README 재현 가능 |

이 프로젝트로 확보하는 역량

- 실시간 Safety Controller + ROS2 (Bridge 구조 이해)

- UART ↔ ROS2 통신 설계 경험

- Serial device를 Container에서 다루는 경험

담당 D Decision / State Machine + Docker 총괄

한 줄 요약

Vision·Safety·Vehicle 이벤트를 하나로 모아 최종 주행 판단을 내리는 Decision Node를 만들고, 동시에 팀 전체가 쓰는 Docker 표준 환경을 구성·배포한다.

ROS2 책임

- Decision Node 직접 구현, 전체 통합 Launch 및 로깅 담당

- /cmd_vel, /system/fault(발행) → A와 전체 시스템에 명령·상태 전달

- /vision/*, /safety/state, /vehicle/state(구독) → 전 이벤트 결합

- IDLE / DRIVING / STOPPING / EMERGENCY / RECOVERY / FAIL-SAFE 상태관리(FSM)

- 초기엔 Fake Vision / Fake Safety Node를 직접 만들어 독립 개발

Docker 책임

- 공통 Dockerfile, docker-compose.yml, network/volume/device 설정 총괄

- 9/26까지 표준 Base Image와 프로젝트 의존성을 1차 제공

- 최종적으로 docker compose up 한 번으로 전체 시스템이 실행되도록 통합

주요 산출물 (완료 기준)

- Vision + Safety + Vehicle 이벤트를 결합하는 Decision Node

- IDLE/DRIVING/STOPPING/EMERGENCY/RECOVERY/FAIL-SAFE 상태관리

- Fake Vision/Fake Safety Node로 먼저 독립 개발한 뒤 실제 노드로 교체

- 10/10까지 End-to-End MVP, 10/18 이후는 안정화 중심

담당 인터페이스 (Topic 계약)

| 구분 | Topic | 상대방 |
| --- | --- | --- |
| 구독(In) | /vehicle/state | A → D |
| 구독(In) | /vision/sign, /vision/fault | B → D |
| 구독(In) | /safety/state | C → D |
| 발행(Out) | /cmd_vel | D → A |
| 발행(Out) | /system/fault | D → 전체 |

주차별 To-Do

| 기간 | 해야 할 일 |
| --- | --- |
| 9/23 ~ 9/26 | Dockerfile/ROS2/Fake Node 작업, 공통 환경 1차 제공(9/26 기한) |
| 9/26 ~ 10/2 | FSM 개별 MVP 완료 |
| 10/3 ~ 10/6 | C-ROS2 Bridge 연결, A/B와 1차 ROS2 연결 |
| 10/7 ~ 10/10 | STM32 연결 + 전체 통합 (HIL End-to-End MVP) |
| 10/11 ~ 10/14 | Emergency/Recovery/Fail-Safe 시나리오 구축 |
| 10/15 ~ 10/17 | Integration / Logging / Docker 재현성 안정화 |
| 10/18 ~ 10/19 | 전체 환경 재구축, 문제 수정 |
| 10/20 | README / 테스트 결과 / 실행 영상 정리, 최종 제출 |

확인해야 할 마일스톤

| 날짜 | 체크포인트 |
| --- | --- |
| 9/25 | 4명 모두 Docker에서 ROS2 workspace 실행 가능하도록 환경 배포 완료 (최우선) |
| 10/02 | FSM 개별 MVP 독립 실행 성공 |
| 10/06 | STOP Marker → ROS2 → Decision → Gazebo STOP까지 연동 확인 (주도) |
| 10/10 | HIL MVP: Ultrasonic → STM32 → ROS2 → Decision → Gazebo Emergency Stop (주도) |
| 10/14 | 전체 시나리오(STOP/GO + Emergency/Recovery + Fault) 동작 확인 |
| 10/17 | Feature Freeze — 이후 신규 기능 추가 금지, 버그 수정만 |
| 10/20 | Clean Build + README 재현 가능 상태로 최종 제출 |

이 프로젝트로 확보하는 역량

- ROS2 시스템 통합 및 배포 (Architecture / Parameter / Logging)

- Dockerfile / Compose / Network / Volume / Device 설계

- 여러 팀원의 모듈을 하나의 End-to-End 시스템으로 묶는 통합 경험

# 공통 검증 시나리오

| 시나리오 | 입력 | 처리 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정상 주행 | Goal Command | Decision → /cmd_vel | DRIVING |
| STOP Sign | Camera STOP | Vision → Decision | STOPPING → WAIT |
| 주행 재개 | GO Event | Decision | DRIVING |
| Emergency Stop | Ultrasonic ≤ threshold | STM32 → ROS2 → Decision | 즉시 정지 |
| Recovery | 장애물 제거 | Safety CLEAR + Decision | DRIVING 복귀 |
| Vision Fault | 인식 실패 | /vision/fault | 감속 또는 정지 |
| 통신 Fault | STM32/ROS2 단절 | Timeout / Fault | Fail-Safe 정지 |

# 팀 공통 운영 규칙

- 인터페이스는 9/25까지 동결하고, 이후 변경은 공용 문서에 기록한다.

- A/B/C는 상대 모듈을 기다리지 않고 Fake/Recorded 데이터로 병렬 개발한다.

- D는 Docker를 총괄하지만, A/B/C도 각자 Container에서 자신의 모듈을 빌드·실행·디버깅한다.

- ROS2는 4명 모두 최소 1개 이상의 Publisher/Subscriber를 직접 구현하고, ros2 topic echo/info/hz로 통신을 검증한다.

- 10/10까지 End-to-End MVP를 확보하고, 10/17부터 Feature Freeze를 적용한다.

- 문제 발생 시 개별 Node → ROS2 Topic → 통합 순서로 원인을 좁힌다.

- 최종 제출 전 Clean Build를 수행해 특정 PC에 종속되지 않는지 확인한다.

# 팀 회의에서 최종 결정할 항목

- A/B/C/D 실제 배정 확정

- ROS2 배포판 및 Ubuntu 기준 확정

- Camera / STM32 / Ultrasonic / Board 모델 확정

- ArUco 또는 QR 인식 방식 확정

- Safety 임계거리 및 Timeout 기준 확정

- Git Branch / PR 규칙 확정